## 課題管理表
73az
| 課題番号 | ステータス | 期限 | 担当者 | タイトル | 詳細 | 今後の方針
| 1 | 完了 | 2024-06-06 | 全員 | 通知センター | 通知（ポストのいいね、チャットもらったときなどなど）をどこで分かるようにする？ | ポストのいいねは、ポストの一覧で確認できる。チャットもらった時の通知方法は保留
| 2 | 完了 | 2024-06-06 | 全員 | ランキングの場所 | ランキングの場所の配置はどこ？マイページ？ナビ？ | ホーム画面をランキングとライムラインにする
| 4 | 完了 | 2024-06-06 | 全員 | メアド登録 | ひとまずメアドで登録することに決定。先生にサンプルをもらう。 | メアドの送受信で認証をするのではなく、メアドをIDとして登録する機能にする
| 5 | 完了 | 2024-06-07 | 全員 | 検索 | 検索は、フリーワードか、ジャンルでも可能か、候補は出てくるのか | 基本フリーワード検索、ジャンル別も設定可能にする
| 9 | 完了 | 2024-06-07 | 全員 | 検索について | Googleのように検索の候補を表示することは可能か、ジャンル別検索は可能か | 検索の候補は不可、ジャンル別検索は可
| 12 | 完了 | 2024-06-07 | 全員 | いいね区別問題 | レビューのいいねとポストのいいねの呼び方を変えた方が区別できて便利では？この機にレビューへのいいねとポストへのいいねとお気に入りユーザの区別を明確にしたい | いいね→ハート、お気に入り→星、ポストの投稿→文字「気になる！」
| 8 | 完了 | 2024-06-07 | 全員 | マイコンテンツ登録 | マイコンテンツ登録のやり方。マイコンテンツ登録とレビューとの関係をどうするか | ①レビュー投稿欄のプレイスホルダーに「マイコンテンツ登録してからでなければレビューを投稿できません」という案内文を記載②マイコンテンツ登録していない場合、登録ボタンを押したとき、「マイコンテンツ登録してからレビューをしてみましょう」というアラートウィンドウを表示
| 13 | 完了 | 2024-06-07 | 全員 | マイページの検索 | マイページのモーダルウィンドウの検索欄は必要？検索欄が過多なのではないか。しかし、検索からしか登録ができないようにすると、ユーザには登録するための動線が分かりづらいのでは。 | マイページのモーダルウィンドウの検索欄はなくす。ヘッダーの検索欄に、プレイスホルダーとして「検索と登録」と表示してユーザを誘導。
| 7 | 完了 | 2024-06-07 | 全員 | ジャンル分けの基準 | 映像（アニメ、ドラマ、映画）、書籍（小説、漫画）、などどうやって分けるか | 映画、ドラマ、アニメ、漫画、小説、その他(書籍)、ゲーム、その他(映像)
| 11 | 完了 | 2024-06-07 | 全員 | 復元機能 | 復元機能つける？つけるならゴミ箱アイコンはどこ？ゴミ箱の中身はモータルウィンドウ？ | とりあえず復元機能はなし。Twitterとかには復元機能はないし、削除するとき確認ウィンドウを出すのならいらないと考えるため。
| 15 | 完了 | 2024-06-10 | 全員 | マイコンテンツの削除 | 削除できる場所（マイコンテンツ一覧、コンテンツ詳細）、これまでのレビューの扱い | マイコンテンツ一覧・コンテンツ詳細画面で削除可能（マイコンテンツに追加ボタンが反転して削除ボタンになるようにしたい）。マイコンテンツから削除すると、マイページのコレクションからは削除されるが、これまでに書いたレビューは削除されない（データベース上ではマイコンテンツテーブルからのみ削除するということになる）。→他ユーザマイページでレビュー一覧が見られるならマイページにも追加→マイコンテンツからは削除されてもレビュー一覧には残るようにすればいいのでは？
| 3 | 完了 | 2024-06-11 | 全員 | テーブルの決定 | テーブルの数、カラムを考える（外部設計）
| 16 | 完了 | 外部設計中 | 全員 | プロフィール | マイページがさみしいので、自己紹介文を書けるようにする→どこから入力？テーブルは？ | 自己紹介文（プロフィール）書けるようにする。必須入力ではない。テーブルはUser。
| 6 | 完了 | 外部設計中 | 全員 | ジャンル分け | どのページでジャンル分けするか、コンテンツのバーの背景色を変えるとか、ジャンルのタグとか | 検索結果、マイページ、コンテンツ詳細において、文字情報として、「ジャンル：○○」と記載する。
| 15 | 完了 | 外部設計中 | 全員 | 用語統一 | マイコンテンツとコレクションの統一 | マイコンテンツという言葉はDBのテーブル名としてのみ利用。対ユーザ＆DB以外の開発においては、「コレクション内のコンテンツ」「ウィッシュリスト内のコンテンツ」と表現する。
| 14 | 完了 | 外部設計中 | 全員 | チャットサンプル | Ajax調べて先生にサンプル作ってもらう | JavaScriptのWebsocketを使う。もらった！！
| 10 | 保留 | 外部設計中 | 全員 | ランダムチャット | 出来れば今オンラインor最終ログインとかで今アクティブなユーザーと繋がれるようにしたいよね
| 17 | 完了 | 2024-06-24 | 筒井 | スクロールバー | スクロールバーがテーブルの横に上手く表示できない件を解決する | 解決
| 20 | 完了 | 2024-06-21 | 全員 | アラートウィンドウ | アラートウィンドウのデザインをそろそろ決めなきゃ | 結子ちゃんが作ってくれた
| 19 | 完了 | 2024-06-24 | 全員 | ボタンが変わる処理 | いいねを押したとき、お気に入り登録したときなどなど、どうやってボタンを反転させる？ | 結子ちゃん、亀田君が解決
| 18 | 完了 | 2024-06-24 | 丸山 | nullの対応 | 画像やiconはnullをゆるす→どこでデフォルトの画像にする？ | DAOの時点で入れる
| 21 | 完了 | 2024-06-24 | 全員 | DB | 全員がDBにアクセスできるようにするにはどうしたらいい？先生に聞く？
| 22 | 対応中 | 2024-06-24 | 松井、丸山 | レビューのJS | レビュー投稿・編集・削除のあと、画面をJavaScriptで変えるにはどうしたらいい？
発表前Todo
| No | 内容
| 1 | ロゴ
| 2 | 発表時の背景画像
| 3 | フォント決める

## 疑問・未決定事項
ログイン後はマイページに飛ぶのか、ホームを別で作るか⇒ホームに飛ぶ。マイページへはアイコンを押したら飛べるようにする？
コンテンツ詳細はユーザーに入力してもらうのか、こちらでコンテンツ名と同じく用意しておくのか⇒両方。こちらで主要なコンテンツは登録しておいて、そこにないものはユーザに登録してもらう
そもそもどのジャンルまで網羅するのか（漫画、小説、参考書、専門書、映画、アニメ、ドラマ、雑誌？、音楽？、演劇？）
コンテンツ詳細ページでレビューが書けるようになる→マイコンテンツに登録していなくてもレビューが書ける
コンテンツ詳細ページでレビューが書けるようになる→マイコンテンツに登録していなくてもレビューが書ける | top3
どんな文字を表示するのか それぞれどんな色で表示するのか
ユーザーがID、PASSを忘れた場合はどんな対応をすればいいのか⇒新しく新規会員登録をしてもらう | 忘れた場合はこちらをつくる
レビューにネタバレを書いてもいいのか？⇒そこまで考えてカバーするのは厳しいかも、開発キャパ的に | ネタバレがあります。を表示する
ブランドロゴいりますか？⇒その予定 | いる
タイムラインの表示は新しく登録された順ですか？⇒それがいいかな？ | はい
今後見るリストはどうするのか？⇒確かに。既に見たコンテンツと同様の手順で登録するのはどう？
ユーザー公開、非公開はラジオボタンで表示しますか？⇒それでお願いします | はい
アカウントを削除する際にパスワードの入力を求めた方がいいのでは？⇒確かに！いいアイデア！ | はい
チャットはLINEと同じで履歴一覧が表示されて話したい人をクリックすると一対一の画面に変わるという事？⇒そうです！
ユーザーからの意見をもらう（お問い合わせ的なもの）はいりますか？⇒現時点では考えてないです | ほしい
コンテンツの表示は何件ずつにするか、それを超える件数の場合はどうするか？複数ページに分けて表示するか、読み込みボタンを作るか。
これから見るコンテンツから、マイコンテンツに変更するにはどうする？
ポスト投函本文、レビュー本文に字数制限はあるか
登録、追加、投稿、投函（ポスト）いろいろあるよね
ポストの投函画面、受け取り画面、一覧画面遷移後に、戻るボタン（ポストの最初の画面に）はつけるか
気になる！気になった！の切り替えはどうですか
レビューのタイトル、ポストのタイトル、おすすめ文は入力必須か
デフォルトのイメージ画像も作成するか（アイコン、レビュー画像、新規コンテンツ登録のコンテンツ画像）

## DB
ユーザ情報
論理名 | ユーザID | メールアドレス | ユーザ名 | パスワード | アイコンの画像 | 公開/非公開
データ型 | INTEGER | [5 empty] | ※別のテーブルを作成？
コンテンツ
| コンテンツID | タイトル | 作者 | 公開年 | 画像 | 登録日 | ジャンル |  |  | ユーザーテーブル
| INTEGER | [8 empty] | 物理名 | 列名
| ※レビューテーブルといいねテーブルをぶら下げる | [8 empty] | ユーザーid | user_id
マイコンテンツ
| マイコンテンツID | コンテンツID | ユーザID | 登録日 | 属性（01）
※ユーザ情報にぶら下がっているテーブル
レビュー
| レビューID | ユーザID | マイコンテンツID | コンテンツID | レビュー内容 | 登録日 |  |  |  | レビュー
いいね
| レビューID | いいね | [7 empty] | レビューid
ユーザーid
チャット
| チャットID | ユーザID（発言者） | ユーザID（相手） |  | 発言 | 画像（画像のURL） | 日時
チャットテーブルは１つで、増えていく形式
お気に入りユーザ
| ユーザID | お気に入りユーザID
ポスト受け取り
| ポスト受け取りID | ユーザID | ポストID
| INTEGER | INTEGER
| ※ユーザＩＤを保存する |  | ※何を受け取ったのか
ポスト
| ポストID | ユーザID | 投稿した内容 | 気になる！（01） | タイトル
| INTEGER | INTEGER |  | INTEGER
※誰が投稿したのか
| No | 論理名 |  |  |  |  | 物理名 | タイプ | 備考
| 1 | コンテンツ |  |  |  |  | containts | テーブル
| 2 | 登録コンテンツ |  |  |  |  | registration | テーブル
| 3 | お気に入りユーザ |  |  |  |  | special user | テーブル
| 4 | ユーザー情報 |  |  |  |  | account | テーブル
| 5 | ポスト |  |  |  |  | post | テーブル
| 6 | チャット |  |  |  |  | chat | テーブル
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

## 登録系の挙動整理
ボタンを押したら | ログイン | ユーザ登録 | ユーザ管理 | コンテンツ登録 | レビュー投稿 | ポスト投函
成功時 | LoginServletでログイン処理 →成功したらHomeServletに遷移 | UserRegistServletでユーザIDを検索（UserRegistServlet） →成功したらLoginServletに遷移 | UserManageServletでユーザIDを検索（UserManageServlet） →LoginServletに遷移 | 成功画面のモーダルウィンドウが表示される。閉じるボタンを押すと、ウィンドウが閉じる （この場合、おそらく画面を再読み込みしないと検索結果には出ない） | ウィンドウが閉じる レビュー一覧に今書いたレビューが投稿されている | 成功画面のモーダルウィンドウが表示されて、そのウィンドウ上の戻るボタンを押すとポストメニューに遷移
失敗時① | 必須項目に空欄があった場合(JSでtrimで空白を削除してから判定) →どちらも入力してください！ウィンドウ（JS） ⇒ウィンドウの閉じるボタンでウィンドウを閉じる | 以下の3項目についてエラーチェックを行い、引っかかったエラーに対するメッセージを、 そのエラーの数だけ1つのウィンドウの中に表示する。 ・必須項目に空欄があった場合(JSでtrimで空白を削除してから判定) →どちらも入力してください！ウィンドウ（JS） ・パスワードが8～16桁でなかった場合(JSで判定) →パスワードは8～16桁ですウィンドウ(JS) ・パスワードと確認パスワードの値が異なる場合(JSで判定) →確認パスワードの値が間違っています！ウィンドウ(JS) ⇒いずれもウィンドウの閉じるボタンでウィンドウを閉じる | 以下の3項目についてエラーチェックを行い、引っかかったエラーに対するメッセージを、 そのエラーの数だけ1つのウィンドウの中に表示する。 ・必須項目に空欄があった場合(JSでtrimで空白を削除してから判定) →どちらも入力してください！ウィンドウ（JS） ・パスワードが8～16桁でなかった場合(JSで判定) →パスワードは8～16桁ですウィンドウ(JS) ・パスワードと確認パスワードの値が異なる場合(JSで判定) →確認パスワードの値が間違っています！ウィンドウ(JS) ⇒いずれもウィンドウの閉じるボタンでウィンドウを閉じる | 必須項目に空欄があった場合(JSでtrimで空白を削除してから判定) →ボタンを押せないようにする（JS） | 必須項目（タイトルのみ）に空欄があった場合(JSでtrimで空白を削除してから判定) →ボタンを押せないようにする（JS） | 必須項目に空欄があった場合(JSでtrimで空白を削除してから判定) →ボタンを押せないようにする（JS）
失敗時② | ユーザIDとパスワードが間違っていた場合 →LoginServletでログイン処理して失敗（LoginServlet） →login.jspに戻り、ユーザIDまたはパスワードが間違っています！ウィンドウ表示（JS） →閉じるボタンを押すとウィンドウが消える | ユーザIDが既に登録されていた場合 →UserRegistServletでユーザIDを検索（UserRegistServlet） →userRegist.jspに戻り、このユーザIDは既に登録されています！ウィンドウ表示（JS） →閉じるボタンを押すとウィンドウが消える | ユーザIDが既に登録されていた場合 →UserRegistServletでユーザIDを検索（UserRegistServlet） →userRegist.jspに戻り、このユーザIDは既に登録されています！ウィンドウ表示（JS） →閉じるボタンを押すとウィンドウが消える | なし | なし | なし

## 内部設計書
項番 | タイプ | ファイルパス | ファイル名 | 概要 | 開始予定日 | 終了予定日 | 実際開始日 | 実際終了日 | 進捗度 | ステータス | 担当者
1 | java | servlet | LoginServlet.java | ログイン画面初期表示、ログイン処理用。 | 2024-06-20 | 2024-06-21 |  |  |  |  | 清宮
2 | java | servlet | UserRegistServlet.java | ユーザ登録画面初期表示、ユーザ登録処理用。 | 2024-06-17 | 2024-06-17 |  |  |  |  | 藤井
3 | java | servlet | UserManageServlet.java | ユーザ管理画面初期表示、ユーザ管理処理用。 | 2024-06-17 | 2024-06-17 |  |  |  |  | 藤井
4 | java | servlet | HomeServlet.java | ホーム画面初期表示用。 | 2024-06-18 | 2024-06-18 |  |  |  |  | 藤井
5 | java | servlet | ApiPostServlet.java | ポスト関連機能非同期処理用。 | 2024-06-20 | 2024-06-20 |  |  |  |  | 松井
6 | java | servlet | SearchServlet.java | 検索結果画面初期表示用。 | 2024-06-19 | 2024-06-21 |  |  |  |  | 筒井
7 | java | servlet | ApiContentsRegistServlet.java | コンテンツ登録画面初期表示、コンテンツ登録処理用。 | 2024-06-21 | 2024-06-24 |  |  |  |  | 清宮
8 | java | servlet | MyPageServlet.java | マイページ画面初期表示用。 | 2024-06-17 | 2024-06-17 |  |  |  |  | 丸山
9 | java | servlet | ContentsDetailServlet.java | コンテンツ詳細画面初期表示用。 | 2024-06-17 | 2024-06-17 |  |  |  |  | 亀田
10 | java | servlet | ApiChatOpenServlet.java | チャットへの遷移非同期処理用。 | 2024-06-20 | 2024-06-20 |  |  |  |  | 丸山
11 | java | servlet | ApiChatServlet.java | チャット非同期処理用。 | 2024-06-20 | 2024-06-20 |  |  |  |  | 丸山
12 | java | servlet | ApiMyContentsServlet.java | コレクション、ウィッシュリストに登録、削除する非同期処理用。 | 2024-06-17 | 2024-06-17 |  |  |  |  | 亀田
13 | java | servlet | ApiReviewServlet.java | レビューを投稿、更新、削除を行う非同期処理用。 | 2024-06-21 | 2024-06-21 |  |  |  |  | 松井
13 | java | servlet | ApiReviewServlet.java | いいねをつける、いいねの削除を行う非同期処理用。 | 2024-06-21 | 2024-06-24 |  |  |  |  | 清宮
14 | java | servlet | OtherMyPageServlet.java | 他ユーザのマイページ画面初期表示用。 | 2024-06-17 | 2024-06-17 |  |  |  |  | 丸山
15 | java | servlet | ApiOtherMyPageServlet.java | 他ユーザにお気に入りをつける非同期処理用。 | 2024-06-21 | 2024-06-24 |  |  |  |  | 筒井
16 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | login.jsp | ログイン画面用jsp。 | 2024-06-13 | 2024-06-13 |  |  |  |  | 藤井
17 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | userRegist.jsp | ユーザ登録画面用jsp。 | 2024-06-13 | 2024-06-13 |  |  |  |  | 藤井
18 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | home.jsp | ホーム画面用jsp。 | 2024-06-19 | 2024-06-19 |  |  |  |  | 藤井
19 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | searchResult.jsp | 検索一覧画面用jsp。 | 2024-06-14 | 2024-06-17 |  |  |  |  | 筒井
20 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | userManage.jsp | ユーザ管理画面用jsp。 | 2024-06-13 | 2024-06-14 |  |  |  |  | 藤井
21 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | contentsDetail.jsp | コンテンツ詳細画面用jsp。 | 2024-06-14 | 2024-06-14 |  |  |  |  | 亀田
23 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | myPage.jsp | マイページ画面用jsp。 | 2024-06-14 | 2024-06-14 |  |  |  |  | 丸山
24 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | otherMyPage.jsp | 他ユーザのマイページ画面用jsp。 | 2024-06-14 | 2024-06-14 |  |  |  |  | 丸山
25 | css | WebContent/css | common.css | 全画面共通CSS。 | 2024-06-14 | 2024-06-17 |  |  |  |  | 清宮
26 | css | WebContent/css | login.css | ログイン画面用CSS。 | 2024-06-13 | 2024-06-13 |  |  |  |  | 藤井
27 | css | WebContent/css | userRegist.css | ユーザ登録画面用CSS。 | 2024-06-13 | 2024-06-13 |  |  |  |  | 藤井
28 | css | WebContent/css | home.css | ホーム画面用CSS。 | 2024-06-19 | 2024-06-19 |  |  |  |  | 藤井
29 | css | WebContent/css | searchResult.css | 検索一覧画面用CSS。 | 2024-06-14 | 2024-06-14 |  |  |  |  | 筒井
30 | css | WebContent/css | userManage.css | ユーザ管理画面用CSS。 | 2024-06-14 | 2024-06-14 |  |  |  |  | 藤井
31 | css | WebContent/css | contentsDetail.css | コンテンツ詳細画面用CSS。 | 2024-06-14 | 2024-06-14 |  |  |  |  | 亀田
33 | css | WebContent/css | myPage.css | マイページ画面用CSS。 | 2024-06-18 | 2024-06-18 |  |  |  |  | 丸山
34 | css | WebContent/css | otherMyPage.css | 他ユーザのマイページ画面用CSS。 | 2024-06-18 | 2024-06-18 |  |  |  |  | 丸山
35 | javascript | WebContent/js | common.js | 全画面共通JavaScript。
36 | javascript | WebContent/js | login.js | ログイン画面用JavaScript。
37 | javascript | WebContent/js | userRegist.js | ユーザ登録画面用JavaScript。
38 | javascript | WebContent/js | home.js | ホーム画面用JavaScript。
39 | javascript | WebContent/js | searchResult.js | 検索一覧画面用JavaScript。
40 | javascript | WebContent/js | userManage.js | ユーザ管理画面用JavaScript。
41 | javascript | WebContent/js | contentsDetail.js | コンテンツ詳細画面用JavaScript。
42 | javascript | WebContent/js | contentsRegist.js | コンテンツ登録画面用JavaScript。
43 | javascript | WebContent/js | myPage.js | マイページ画面用JavaScript。
44 | javascript | WebContent/js | otherMyPage.js | 他ユーザのマイページ画面用JavaScript。
45 | java | dao | UserDao.java | usersテーブルアクセス用DAO。 | 2024-06-17 | 2024-06-17 |  |  |  |  | 亀田
46 | java | dao | ContentsDao.java | contentsテーブルアクセス用DAO。 | 2024-06-18 | 2024-06-18 |  |  |  |  | 松井
47 | java | dao | MyContentsDao.java | mycontentsテーブルアクセス用DAO。 | 2024-06-17 | 2024-06-17 |  |  |  |  | 筒井
48 | java | dao | ReviewDao.java | reviewテーブルアクセス用DAO。 | 2024-06-18 | 2024-06-19 |  |  |  |  | 清宮
49 | java | dao | GoodDao.java | goodテーブルアクセス用DAO。 | 2024-06-18 | 2024-06-19 |  |  |  |  | 清宮
50 | java | dao | ChatDao.java | chatテーブルアクセス用DAO。 | 2024-06-19 | 2024-06-20 |  |  |  |  | 丸山
51 | java | dao | FavoriteUserDao.java | favoriteuserテーブルアクセス用DAO。 | 2024-06-18 | 2024-06-18 |  |  |  |  | 松井
52 | java | dao | PostDao.java | postテーブルアクセス用DAO。 | 2024-06-21 | 2024-06-21 |  |  |  |  | 藤井
53 | java | dao | PostReceiveDao.java | postreceiveテーブルアクセス用DAO。 | 2024-06-17 | 2024-06-17 |  |  |  |  | 筒井
54 | java | dao | PostListDao.java | ポスト一覧の受け取りタブを表示する際にPostテーブルと Post_Receiveテーブルを結合したテーブルに対して利用 | 2024-06-20 | 2024-06-20 |  |  |  |  | 亀田
55 | java | dao | ReviewDisplayDao.java | レビュー表示、いいねの数の合計を表示する際に利用 | 2024-06-17 | 2024-06-17 |  |  |  |  | 丸山
56 | java | dao | TimelineDao.java | タイムラインを表示する際に利用 | 2024-06-21 | 2024-06-21 |  |  |  |  | 藤井
57 | java | model | User.java | userテーブルのデータ保持用クラス。 | 2024-06-17 | 2024-06-17 |  |  |  |  | 筒井
58 | java | model | Contents.java | contentsテーブルのデータ保持用クラス。 | 2024-06-19 | 2024-06-19 |  |  |  |  | 松井
59 | java | model | MyContents.java | mycontentsテーブルのデータ保持用クラス。 | 2024-06-18 | 2024-06-18 |  |  |  |  | 藤井
60 | java | model | Review.java | reviewテーブルのデータ保持用クラス。 | 2024-06-14 | 2024-06-14 |  |  |  |  | 亀田
61 | java | model | Good.java | goodテーブルのデータ保持用クラス。 | 2024-06-14 | 2024-06-14 |  |  |  |  | 丸山
62 | java | model | Chat.java | chatテーブルのデータ保持用クラス。 | 2024-06-21 | 2024-06-21 |  |  |  |  | 藤井
63 | java | model | FavoriteUser.java | favoriteuserテーブルのデータ保持用クラス。 | 2024-06-18 | 2024-06-18 |  |  |  |  | 清宮
64 | java | model | Post.java | postテーブルのデータ保持用クラス。 | 2024-06-14 | 2024-06-14 |  |  |  |  | 亀田
65 | java | model | PostReceive.java | postreceiveテーブルのデータ保持用クラス。 | 2024-06-14 | 2024-06-14 |  |  |  |  | 丸山
66 | java | model | PostList.java | postテーブルとpostreceiveテーブルを結合した テーブルのデータ保持用クラス。 | 2024-06-18 | 2024-06-19 |  |  |  |  | 筒井
67 | java | model | ReviewDisplay.java | reviewテーブルとuserテーブルとgoodテーブルを結合した テーブルのデータ保持用クラス。 | 2024-06-19 | 2024-06-19 |  |  |  |  | 松井
68 | java | model | Timeline.java | reviewテーブルとuserテーブルとgoodテーブルと favoriteuserテーブルを結合したテーブルのデータ保持用クラス。 | 2024-06-18 | 2024-06-18 |  |  |  |  | 清宮
| jsp |  |  | モーダル（チャット、ポスト、全文表示）jsp | 2024-06-14 | 2024-06-17 |  |  |  |  | 松井
| jsp |  |  | モーダル（コンテンツ登録、レビュー投稿/編集）jsp | 2024-06-17 | 2024-06-18 |  |  |  |  | 清宮
| js |  |  | ポスト関連のJavaScript | 2024-06-24 | 2024-06-24 |  |  |  |  | 松井
| js |  |  | チャットのJavaScript | 2024-06-21 | 2024-06-21 |  |  |  |  | 丸山
| js |  |  | マイコンテンツ関連のJavaScript | 2024-06-18 | 2024-06-18 |  |  |  |  | 亀田
| js |  |  | いいねのJavaScript | 2024-06-18 | 2024-06-18 |  |  |  |  | 亀田
| js |  |  | お気に入りユーザの登録のJavaScript | 2024-06-18 | 2024-06-18 |  |  |  |  | 丸山
| js |  |  | アラート関連 | 2024-06-24 | 2024-06-24 |  |  |  |  | 藤井
| js |  |  | レビュー投稿、更新のJavaScript | 2024-06-21 | 2024-06-21 |  |  |  |  | 清宮
| js |  |  | コンテンツ登録のJavaScript | 2024-06-21 | 2024-06-21 |  |  |  |  | 清宮

## 時間あればやりたいことリスト
優先順位 | やりたいこと | https://www.canva.com/design/DAGJKZaX51I/E7h6LcGy2WaNhw155lO2Lg/edit?utm_content=DAGJKZaX51I&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton
ポストの投稿とコンテンツの紐づけ
ポストの受け取りからウィッシュリストへの追加
お問い合わせフォーム作成（コンテンツ登録を間違えてしまった人への対応用）
公開年を余裕があればジャンルによって分けたい
コンテンツはバー形式とアイコン形式に切り替え可能
並べ替え可能な項目を増やす
ロゴを作る
1秒ごとにいいねの数をとってくるJS
表示件数が多すぎた場合の対応（読み込みボタンかスクロールバーか）
レビュー登録変更削除が反映されるように
ボタンにアニメーション