## Sheet1
ステータス
| 項番 | タイプ | ファイルパス | ファイル名 | 概要 | 開始予定日 | 終了予定日 | 実際開始日 | 実際終了日 | 進捗度 | ステータス | 担当者
未着手 | 1 | java | servlet | LoginServlet.java | ログイン画面初期表示、ログイン処理用。 | 2024-06-20 | 2024-06-21 |  |  |  |  | 清宮
着手済み | 2 | java | servlet | UserRegistServlet.java | ユーザ登録画面初期表示、ユーザ登録処理用。 | 2024-06-17 | 2024-06-17 |  |  |  |  | 藤井
待ち状態 | 3 | java | servlet | UserManageServlet.java | ユーザ管理画面初期表示、ユーザ管理処理用。 | 2024-06-17 | 2024-06-17 |  |  |  |  | 藤井
未テスト | 4 | java | servlet | HomeServlet.java | ホーム画面初期表示用。 | 2024-06-18 | 2024-06-18 |  |  |  |  | 藤井
完了 | 5 | java | servlet | ApiPostServlet.java | ポスト関連機能非同期処理用。 | 2024-06-20 | 2024-06-20 |  |  |  |  | 松井
| 6 | java | servlet | SearchServlet.java | 検索結果画面初期表示用。 | 2024-06-19 | 2024-06-21 |  |  |  |  | 筒井
| 7 | java | servlet | ApiContentsRegistServlet.java | コンテンツ登録画面初期表示、コンテンツ登録処理用。 | 2024-06-21 | 2024-06-24 |  |  |  |  | 清宮
| 8 | java | servlet | MyPageServlet.java | マイページ画面初期表示用。 | 2024-06-17 | 2024-06-17 |  |  |  |  | 丸山
| 9 | java | servlet | ContentsDetailServlet.java | コンテンツ詳細画面初期表示用。 | 2024-06-17 | 2024-06-17 |  |  |  |  | 亀田
| 10 | java | servlet | ApiChatOpenServlet.java | チャットへの遷移非同期処理用。 | 2024-06-20 | 2024-06-20 |  |  |  |  | 丸山
| 11 | java | servlet | ApiChatServlet.java | チャット非同期処理用。 | 2024-06-20 | 2024-06-20 |  |  |  |  | 丸山
| 12 | java | servlet | ApiMyContentsServlet.java | コレクション、ウィッシュリストに登録、削除する非同期処理用。 | 2024-06-17 | 2024-06-17 |  |  |  |  | 亀田
| 13 | java | servlet | ApiReviewServlet.java | レビューの投稿、更新、削除を行う非同期処理用。 | 2024-06-21 | 2024-06-21 |  |  |  |  | 松井
| 13 | java | servlet | ApiReviewServlet.java | いいねをつける、いいねの削除を行う非同期処理用。 | 2024-06-21 | 2024-06-24 |  |  |  |  | 清宮
| 14 | java | servlet | OtherMyPageServlet.java | 他ユーザのマイページ画面初期表示用。 | 2024-06-17 | 2024-06-17 |  |  |  |  | 丸山
| 15 | java | servlet | ApiOtherMyPageServlet.java | 他ユーザにお気に入りをつける非同期処理用。 | 2024-06-21 | 2024-06-24 |  |  |  |  | 筒井
| 16 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | login.jsp | ログイン画面用jsp。 | 2024-06-13 | 2024-06-13 |  |  |  |  | 藤井
| 17 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | userRegist.jsp | ユーザ登録画面用jsp。 | 2024-06-13 | 2024-06-13 |  |  |  |  | 藤井
| 18 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | home.jsp | ホーム画面用jsp。 | 2024-06-19 | 2024-06-19 |  |  |  |  | 藤井
| 19 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | searchResult.jsp | 検索一覧画面用jsp。 | 2024-06-14 | 2024-06-17 |  |  |  |  | 筒井
| 20 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | userManage.jsp | ユーザ管理画面用jsp。 | 2024-06-13 | 2024-06-14 |  |  |  |  | 藤井
| 21 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | contentsDetail.jsp | コンテンツ詳細画面用jsp。 | 2024-06-14 | 2024-06-14 |  |  |  |  | 亀田
| 22 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | myPage.jsp | マイページ画面用jsp。 | 2024-06-14 | 2024-06-14 |  |  |  |  | 丸山
| 23 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | otherMyPage.jsp | 他ユーザのマイページ画面用jsp。 | 2024-06-14 | 2024-06-14 |  |  |  |  | 丸山
| 24 | css | WebContent/css | common.css | 全画面共通CSS。 | 2024-06-14 | 2024-06-17 |  |  |  |  | 清宮
| 25 | css | WebContent/css | login.css | ログイン画面用CSS。 | 2024-06-13 | 2024-06-13 |  |  |  |  | 藤井
| 26 | css | WebContent/css | userRegist.css | ユーザ登録画面用CSS。 | 2024-06-13 | 2024-06-13 |  |  |  |  | 藤井
| 27 | css | WebContent/css | home.css | ホーム画面用CSS。 | 2024-06-19 | 2024-06-19 |  |  |  |  | 藤井
| 28 | css | WebContent/css | searchResult.css | 検索一覧画面用CSS。 | 2024-06-14 | 2024-06-14 |  |  |  |  | 筒井
| 29 | css | WebContent/css | userManage.css | ユーザ管理画面用CSS。 | 2024-06-14 | 2024-06-14 |  |  |  |  | 藤井
| 30 | css | WebContent/css | contentsDetail.css | コンテンツ詳細画面用CSS。 | 2024-06-14 | 2024-06-14 |  |  |  |  | 亀田
| 31 | css | WebContent/css | myPage.css | マイページ画面用CSS。 | 2024-06-18 | 2024-06-18 |  |  |  |  | 丸山
| 32 | css | WebContent/css | otherMyPage.css | 他ユーザのマイページ画面用CSS。 | 2024-06-18 | 2024-06-18 |  |  |  |  | 丸山
| 33 | javascript | WebContent/js | common.js | 全画面共通JavaScript。 | [6 empty] | 丸山（コピペのみ）
| 34 | javascript | WebContent/js | login.js | ログイン画面用JavaScript。 | [6 empty] | 藤井（コピペのみ）
| 35 | javascript | WebContent/js | userRegist.js | ユーザ登録画面用JavaScript。 | [6 empty] | 藤井（コピペのみ）
| 36 | javascript | WebContent/js | home.js | ホーム画面用JavaScript。 | [6 empty] | 藤井（コピペのみ）
| 37 | javascript | WebContent/js | searchResult.js | 検索一覧画面用JavaScript。 | [6 empty] | 筒井（コピペのみ）
| 38 | javascript | WebContent/js | userManage.js | ユーザ管理画面用JavaScript。 | [6 empty] | 藤井（コピペのみ）
| 39 | javascript | WebContent/js | contentsDetail.js | コンテンツ詳細画面用JavaScript。 | [6 empty] | 亀田（コピペのみ）
| 40 | javascript | WebContent/js | myPage.js | マイページ画面用JavaScript。 | [6 empty] | 丸山（コピペのみ）
| 41 | javascript | WebContent/js | otherMyPage.js | 他ユーザのマイページ画面用JavaScript。 | [6 empty] | 丸山（コピペのみ）
| 42 | java | dao | UserDao.java | usersテーブルアクセス用DAO。 | 2024-06-17 | 2024-06-17 |  |  |  |  | 亀田
| 43 | java | dao | ContentsDao.java | contentsテーブルアクセス用DAO。 | 2024-06-18 | 2024-06-18 |  |  |  |  | 松井
| 44 | java | dao | MyContentsDao.java | mycontentsテーブルアクセス用DAO。 | 2024-06-17 | 2024-06-17 |  |  |  |  | 筒井
| 45 | java | dao | ReviewDao.java | reviewテーブルアクセス用DAO。 | 2024-06-18 | 2024-06-19 |  |  |  |  | 清宮
| 46 | java | dao | GoodDao.java | goodテーブルアクセス用DAO。 | 2024-06-18 | 2024-06-19 |  |  |  |  | 清宮
| 47 | java | dao | ChatDao.java | chatテーブルアクセス用DAO。 | 2024-06-19 | 2024-06-20 |  |  |  |  | 丸山
| 48 | java | dao | FavoriteUserDao.java | favoriteuserテーブルアクセス用DAO。 | 2024-06-18 | 2024-06-18 |  |  |  |  | 松井
| 49 | java | dao | PostDao.java | postテーブルアクセス用DAO。 | 2024-06-21 | 2024-06-21 |  |  |  |  | 藤井
| 50 | java | dao | PostReceiveDao.java | postreceiveテーブルアクセス用DAO。 | 2024-06-17 | 2024-06-17 |  |  |  |  | 筒井
| 51 | java | dao | PostListDao.java | ポスト一覧の受け取りタブを表示する際にPostテーブルと Post_Receiveテーブルを結合したテーブルに対して利用 | 2024-06-20 | 2024-06-20 |  |  |  |  | 亀田
| 52 | java | dao | ReviewDisplayDao.java | レビュー表示、いいねの数の合計を表示する際に利用 | 2024-06-17 | 2024-06-17 |  |  |  |  | 丸山
| 53 | java | dao | TimelineDao.java | タイムラインを表示する際に利用 | 2024-06-21 | 2024-06-21 |  |  |  |  | 藤井
| 54 | java | model | User.java | userテーブルのデータ保持用クラス。 | 2024-06-17 | 2024-06-17 |  |  |  |  | 筒井
| 55 | java | model | Contents.java | contentsテーブルのデータ保持用クラス。 | 2024-06-19 | 2024-06-19 |  |  |  |  | 松井
| 56 | java | model | MyContents.java | mycontentsテーブルのデータ保持用クラス。 | 2024-06-18 | 2024-06-18 |  |  |  |  | 藤井
| 57 | java | model | Review.java | reviewテーブルのデータ保持用クラス。 | 2024-06-14 | 2024-06-14 |  |  |  |  | 亀田
| 58 | java | model | Good.java | goodテーブルのデータ保持用クラス。 | 2024-06-14 | 2024-06-14 |  |  |  |  | 丸山
| 59 | java | model | Chat.java | chatテーブルのデータ保持用クラス。 | 2024-06-21 | 2024-06-21 |  |  |  |  | 藤井
| 60 | java | model | FavoriteUser.java | favoriteuserテーブルのデータ保持用クラス。 | 2024-06-18 | 2024-06-18 |  |  |  |  | 清宮
| 61 | java | model | Post.java | postテーブルのデータ保持用クラス。 | 2024-06-14 | 2024-06-14 |  |  |  |  | 亀田
| 62 | java | model | PostReceive.java | postreceiveテーブルのデータ保持用クラス。 | 2024-06-14 | 2024-06-14 |  |  |  |  | 丸山
| 63 | java | model | PostList.java | postテーブルとpostreceiveテーブルを結合した テーブルのデータ保持用クラス。 | 2024-06-18 | 2024-06-19 |  |  |  |  | 筒井
| 64 | java | model | ReviewDisplay.java | reviewテーブルとuserテーブルとgoodテーブルを結合した テーブルのデータ保持用クラス。 | 2024-06-19 | 2024-06-19 |  |  |  |  | 松井
| 65 | java | model | Timeline.java | reviewテーブルとuserテーブルとgoodテーブルと favoriteuserテーブルを結合したテーブルのデータ保持用クラス。 | 2024-06-18 | 2024-06-18 |  |  |  |  | 清宮
| 66 | jsp,css | 別の共有ファイルに格納 | 各自でつける | モーダルウィンドウ全般（チャット、ポスト、全文表示）を記述したjspとcss。後で他のjspにコピペする用。そのため、公式なファイル構成一覧には入らない。 | 2024-06-14 | 2024-06-17 |  |  |  |  | 松井
| 67 | jsp,css | 別の共有ファイルに格納 | 各自でつける | モーダルウィンドウ全般（コンテンツ登録、レビュー投稿/編集）を記述したjspとcss。後で他のjspにコピペする用。そのため、公式なファイル構成一覧には入らない。 | 2024-06-17 | 2024-06-18 |  |  |  |  | 清宮
| 68 | javascript | 別の共有ファイルに格納 | 各自でつける | ポスト関連のJavaScriptを記述したファイル。後で他のjsにコピペする用。そのため、公式なファイル構成一覧には入らない。 | 2024-06-24 | 2024-06-24 |  |  |  |  | 松井
| 69 | javascript | 別の共有ファイルに格納 | 各自でつける | チャット関連のJavaScriptを記述したファイル。後で他のjsにコピペする用。そのため、公式なファイル構成一覧には入らない。 | 2024-06-21 | 2024-06-21 |  |  |  |  | 丸山
| 70 | javascript | 別の共有ファイルに格納 | 各自でつける | コレクション・ウィッシュリスト登録・削除関連のJavaScriptを記述したファイル。後で他のjsにコピペする用。そのため、公式なファイル構成一覧には入らない。 | 2024-06-18 | 2024-06-18 |  |  |  |  | 亀田
| 71 | javascript | 別の共有ファイルに格納 | 各自でつける | いいねをつける・削除関連のJavaScriptを記述したファイル。後で他のjsにコピペする用。そのため、公式なファイル構成一覧には入らない。 | 2024-06-18 | 2024-06-18 |  |  |  |  | 亀田
| 72 | javascript | 別の共有ファイルに格納 | 各自でつける | お気に入りユーザの登録・削除関連のJavaScriptを記述したファイル。後で他のjsにコピペする用。そのため、公式なファイル構成一覧には入らない。 | 2024-06-18 | 2024-06-18 |  |  |  |  | 筒井
| 73 | javascript | 別の共有ファイルに格納 | 各自でつける | アラートウィンドウ関連のJavaScriptを記述したファイル。後で他のjsにコピペする用。そのため、公式なファイル構成一覧には入らない。 | 2024-06-24 | 2024-06-24 |  |  |  |  | 藤井
| 74 | javascript | 別の共有ファイルに格納 | 各自でつける | レビュー投稿・編集・削除のJavaScriptを記述したファイル。後で他のjsにコピペする用。そのため、公式なファイル構成一覧には入らない。 | 2024-06-21 | 2024-06-21 |  |  |  |  | 清宮
| 75 | javascript | 別の共有ファイルに格納 | 各自でつける | コンテンツ登録のJavaScriptを記述したファイル。後で他のjsにコピペする用。そのため、公式なファイル構成一覧には入らない。 | 2024-06-21 | 2024-06-21 |  |  |  |  | 清宮